В [наименование районного (городского) суда / мирового судьи судебного участка № __]
[адрес суда]
Дело № [номер дела]
Судья: [Ф. И. О. судьи]
Истец: заказчик
[Ф. И. О.]
адрес: [место жительства]
Ответчик: подрядчик
[Ф. И. О.]
адрес: [место жительства]
телефон: [вписать], адрес электронной почты: [вписать]
ОТЗЫВ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неотработанного аванса по договору подряда, неустойки и процентов
I. Позиция ответчика
В производстве суда находится гражданское дело № [номер] по исковому заявлению [Ф. И. О. истца] к [Ф. И. О. ответчика] о взыскании неотработанного аванса по договору [строительного / бытового] подряда от «[дата]» в размере [сумма] рублей, неустойки [и процентов по статье 395 ГК РФ]. Копию искового заявления с приложениями ответчик получил «[дата]». Ответчик признаёт иск лишь в части [указать], в остальной части требования не признаёт по основаниям, изложенным ниже. Отзыв представляется в порядке статьи 149 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ), по которой ответчик при подготовке дела представляет истцу и суду письменные возражения и доказательства в их обоснование.
Обязанность доказать основания иска лежит на истце. В силу части 1 статьи 12 ГПК РФ «Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.» Согласно части 1 статьи 56 ГПК РФ «Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.» Таким образом, не ответчик должен опровергать иск, а истец — доказать каждое обстоятельство, на котором основаны его требования. Сомнения и пробелы в доказательствах истца толкуются не в его пользу.
II. Возражения по существу иска
Аванс отработан: работы выполнены на сумму [сумма] рублей. До получения уведомления об отказе от договора «[дата]» ответчик выполнил работы: [фундамент, стены первого этажа, кровля — указать]. Это подтверждается [актами КС-2 / односторонним актом, направленным заказчику «[дата]», фотографиями, исполнительной документацией, показаниями соседей, чеками на материалы]. Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) установлено: «Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.» «Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.» Мотивированного отказа от приёмки заказчик не заявил.
При отказе заказчика от договора он оплачивает выполненную часть работы. Статьёй 717 ГК РФ установлено: «Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.» Из аванса подлежат удержанию стоимость выполненных работ и расходы подрядчика на приобретённые для объекта материалы [сумма] рублей, которые [использованы / переданы заказчику / готовы к передаче].
Просрочка вызвана заказчиком. [Заказчик не предоставил [проектную документацию, доступ на участок, материалы] в срок; приостанавливал работы; изменял объём]. Пунктом 1 статьи 406 ГК РФ установлено: «Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.» Пунктом 3 статьи 405 ГК РФ: «Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.» Неустойка за этот период не начисляется.
Недостатки работ не доказаны. Статьёй 723 ГК РФ: «В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:» «безвозмездного устранения недостатков в разумный срок» «соразмерного уменьшения установленной за работу цены» «возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).» Заказчик не предъявлял требований об устранении недостатков; [привлёк другую бригаду до осмотра результата ответчиком]. Частью 1 статьи 79 ГПК РФ: «При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.» Ответчик ходатайствует о назначении строительно-технической экспертизы объёма, стоимости и качества выполненных работ.
Неустойка подлежит уменьшению. Пунктом 1 статьи 333 ГК РФ предусмотрено: «Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.» Заявленная неустойка [сумма] рублей составляет [__] % от суммы основного обязательства, что многократно превышает возможные убытки истца, ключевую ставку Банка России и средние ставки по кредитам за тот же период. Реальных негативных последствий нарушения истец не доказал. Ответчик просит снизить неустойку [и штраф] до [сумма] рублей.
Судебные расходы
Согласно части 1 статьи 98 ГПК РФ «Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.» Поскольку требования истца не подлежат удовлетворению, оснований для возмещения ему судебных расходов нет; напротив, расходы ответчика подлежат взысканию с истца.
Частью 1 статьи 100 ГПК РФ установлено: «Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.» Заявленные истцом расходы на представителя в сумме [сумма] рублей [чрезмерны: дело несложное, по нему проведено [__] заседание(-я), объём документов небольшой, стоимость не соответствует ценам на аналогичные услуги в регионе / не подтверждены: нет акта выполненных работ и доказательств оплаты]. При частичном удовлетворении иска расходы подлежат распределению пропорционально удовлетворённой части (часть 1 статьи 98 ГПК РФ). Ответчик понёс расходы на представителя в размере [сумма] рублей (договор от «[дата]», квитанция) и просит взыскать их с истца.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 333, 401, 406, 717, 723, 753 ГК РФ, статьями 12, 56, 79, 149 ГПК РФ,
ПРОШУ:
1. [При частичном удовлетворении:] Взыскать неотработанный аванс за вычетом стоимости выполненных работ и материалов — [сумма] рублей; отказать во взыскании неустойки за период просрочки заказчика; уменьшить неустойку; в остальной части отказать.
2. Назначить судебную строительно-техническую экспертизу объёма, стоимости и качества выполненных работ.
3. Взыскать с [Ф. И. О. истца] в пользу [Ф. И. О. ответчика] судебные расходы: на оплату услуг представителя в размере [сумма] рублей, почтовые расходы в размере [сумма] рублей.
Приложение:
1. Документ, подтверждающий направление (вручение) копии отзыва истцу и другим лицам, участвующим в деле.
2. Договор подряда, смета.
3. Акты выполненных работ (в том числе односторонние) и доказательства их направления заказчику.
4. Чеки и накладные на материалы, фотографии объекта на дату отказа от договора.
5. Переписка о задержках по вине заказчика.
6. Документы о расходах ответчика на представителя (договор, акт, квитанция) [если заявлены].
7. Копия доверенности представителя [если отзыв подписывает представитель].
«___» __________ 20__ г.				__________________ / [Ф. И. О. ответчика или представителя]
Пояснения к шаблону (удалите перед подачей):
— Главное — зафиксировать объём выполненных работ на момент отказа заказчика: акты, фото с датами, свидетели. Без этого аванс взыщут целиком.
— Если заказчик пригласил другую бригаду, экспертиза всё равно может определить объём ваших работ — заявите её сразу.
— Отзыв подают в суд и направляют истцу до предварительного заседания или в срок, установленный судьёй при подготовке дела (статьи 149, 150 ГПК РФ); в упрощённом производстве — в срок из определения суда (статья 232.3 ГПК РФ). Подать можно лично, почтой или через ГАС «Правосудие» / Госуслуги.
— Оставьте в отзыве только доводы, которые подтверждаются вашими документами и подходят к вашей ситуации: лишние и неподтверждённые возражения ослабляют позицию. Шаблон содержит максимальный набор доводов — выберите нужные.
— Цитаты закона приведены дословно в действующей редакции (сверено с КонсультантПлюс 13.10.2026). Перед подачей проверьте, не изменились ли нормы.
— Квадратные скобки — места для ваших данных; пояснения в скобках и неподходящие варианты удалите перед подачей.




